## Schedule
Activity | Duration | Start | Finish | Resources
3 | 4 | 0 | 4 | R3:4
6 | 3 | 4 | 7 | R1:1
7 | 10 | 7 | 17 | R1:6
11 | 6 | 17 | 23 | R1:3
18 | 9 | 23 | 32 | R3:10
4 | 2 | 23 | 25 | R1:2
13 | 7 | 25 | 32 | R2:1
2 | 6 | 25 | 31 | R1:9
33 | 9 | 32 | 41 | R3:3
8 | 2 | 32 | 34 | R2:6
15 | 10 | 34 | 44 | R4:1
23 | 3 | 34 | 37 | R1:9
12 | 4 | 41 | 45 | R3:9
36 | 9 | 41 | 50 | R2:5
22 | 8 | 44 | 52 | R1:7
14 | 4 | 45 | 49 | R4:4
32 | 6 | 49 | 55 | R3:3
34 | 10 | 49 | 59 | R4:4
29 | 5 | 50 | 55 | R2:5
10 | 4 | 52 | 56 | R1:10
17 | 1 | 55 | 56 | R3:5
9 | 7 | 55 | 62 | R2:7
53 | 9 | 56 | 65 | R1:3
31 | 10 | 59 | 69 | R4:1
55 | 1 | 59 | 60 | R3:7
5 | 2 | 60 | 62 | R3:6
56 | 10 | 62 | 72 | R2:6
73 | 6 | 65 | 71 | R1:2
43 | 2 | 69 | 71 | R4:2
96 | 1 | 69 | 70 | R3:9
38 | 9 | 71 | 80 | R4:4
45 | 2 | 71 | 73 | R1:3
60 | 3 | 72 | 75 | R2:8
99 | 5 | 75 | 80 | R2:6
51 | 7 | 80 | 87 | R4:3
71 | 3 | 80 | 83 | R2:6
44 | 8 | 83 | 91 | R2:7
49 | 7 | 87 | 94 | R4:3
20 | 5 | 94 | 99 | R4:6
52 | 2 | 94 | 96 | R3:3
47 | 1 | 96 | 97 | R3:6
63 | 7 | 96 | 103 | R2:4
26 | 8 | 97 | 105 | R3:6
62 | 2 | 99 | 101 | R4:5
39 | 2 | 101 | 103 | R4:6
67 | 5 | 101 | 106 | R1:2
16 | 9 | 103 | 112 | R4:5
58 | 8 | 103 | 111 | R2:3
27 | 10 | 105 | 115 | R3:9
40 | 8 | 106 | 114 | R1:4
19 | 10 | 111 | 121 | R2:8
54 | 9 | 112 | 121 | R4:1
21 | 9 | 114 | 123 | R1:5
35 | 6 | 115 | 121 | R3:9
79 | 6 | 121 | 127 | R4:7
46 | 2 | 123 | 125 | R2:6
59 | 9 | 123 | 132 | R1:4
69 | 2 | 123 | 125 | R3:10
82 | 9 | 127 | 136 | R3:4
80 | 10 | 132 | 142 | R2:4
81 | 1 | 132 | 133 | R1:7
103 | 8 | 133 | 141 | R1:9
88 | 7 | 136 | 143 | R3:10
28 | 9 | 141 | 150 | R1:4
30 | 2 | 142 | 144 | R2:2
74 | 1 | 150 | 151 | R1:2
50 | 5 | 151 | 156 | R1:9
91 | 10 | 151 | 161 | R4:5
87 | 2 | 156 | 158 | R1:3
105 | 10 | 158 | 168 | R2:3
72 | 7 | 158 | 165 | R1:5
70 | 6 | 161 | 167 | R4:5
24 | 3 | 165 | 168 | R1:9
61 | 4 | 167 | 171 | R4:4
104 | 10 | 168 | 178 | R1:5
77 | 4 | 168 | 172 | R2:6
48 | 2 | 171 | 173 | R4:7
84 | 8 | 172 | 180 | R2:10
76 | 5 | 173 | 178 | R4:6
78 | 5 | 173 | 178 | R3:2
42 | 2 | 178 | 180 | R1:9
57 | 10 | 178 | 188 | R3:2
95 | 3 | 178 | 181 | R4:2
110 | 10 | 180 | 190 | R1:7
68 | 3 | 180 | 183 | R2:3
102 | 5 | 181 | 186 | R4:7
97 | 3 | 183 | 186 | R2:9
83 | 1 | 186 | 187 | R4:5
89 | 3 | 188 | 191 | R3:8
25 | 7 | 190 | 197 | R1:10
85 | 6 | 197 | 203 | R4:5
94 | 5 | 197 | 202 | R1:4
118 | 10 | 202 | 212 | R2:9
37 | 10 | 202 | 212 | R1:8
41 | 2 | 203 | 205 | R4:1
113 | 4 | 205 | 209 | R4:6
75 | 7 | 212 | 219 | R1:5
112 | 3 | 219 | 222 | R3:8
65 | 2 | 219 | 221 | R1:4
90 | 7 | 221 | 228 | R1:9
64 | 10 | 222 | 232 | R3:9
86 | 9 | 228 | 237 | R1:3
107 | 2 | 232 | 234 | R3:10
116 | 3 | 234 | 237 | R2:4
98 | 5 | 237 | 242 | R1:4
93 | 5 | 242 | 247 | R1:8
100 | 10 | 247 | 257 | R4:6
115 | 9 | 247 | 256 | R1:5
66 | 5 | 256 | 261 | R1:4
92 | 1 | 257 | 258 | R4:4
101 | 6 | 258 | 264 | R4:1
117 | 1 | 258 | 259 | R3:4
114 | 5 | 261 | 266 | R1:3
108 | 2 | 266 | 268 | R1:3
120 | 8 | 266 | 274 | R2:7
106 | 6 | 268 | 274 | R1:6
121 | 9 | 274 | 283 | R1:6
109 | 2 | 283 | 285 | R1:3
111 | 1 | 285 | 286 | R1:8
119 | 3 | 286 | 289 | R4:7

## Resource_Utilization
Resource | Capacity | Peak_Utilization | Avg_Utilization
R1 | 14 | 10 | 4.6586
R2 | 12 | 10 | 2.9034
R3 | 13 | 10 | 2.5586
R4 | 9 | 7 | 2.2034

## Metadata
Metric | Value
Makespan | 289
CPU Time (s) | 0.015625
Wall Time (s) | 0.013380
Build Time (s) | 0.000000
Activities (excl. 0,N) | 120
Renewable Resources | 4
NonRenewable Resources | 0
Precedence Relations | 183